## דוח שנתי חברות
Total (Jan-Jul) |  |  |  |  | JAN |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | APR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | JUL |  |  | AUG |  |  | SEP |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DEC |  |  | 2023
BI | DEV | ALGO |  |  | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO | BI | DEV | ALGO
140 | 0 | 8.75 | BIOMICA | Planned (in Budget) | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 240 | 0 | 15
15.25 | 1.625 | 11.75 |  | Actual Effort Utilization | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.125 | 7.75 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 1.625 | 11.75
124.75 | -1.625 | -3 |  | Difference | 20 | 0 | 1.25 | 19.25 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | -2.75 | 16 | -0.125 | -6.5 | 13.5 | 0 | 1.25 | 16 | -1.5 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 20 | 0 | 1.25 | 224.75 | -1.625 | 3.25
118 | 0 | 0 | LAVIE | Planned (in Budget) | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
33.43 | 0.555 | 6 |  | Actual Effort Utilization | 2.5 | 0.125 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2.93 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.43 | 0.555 | 6
84.57 | -0.555 | -6 |  | Difference | 13.5 | -0.125 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 13.5 | -0.43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 14.07 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168.57 | -0.555 | -6
15 | 1.75 | 18 | AG PLENUS | Planned (in Budget) | 3 | 0.25 | 3 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | 25 | 3 | 30.5
35.86 | 0 | 30.75 |  | Actual Effort Utilization | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 6.06 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 10.25 | 5.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0 | 30.75
-20.86 | 1.75 | -12.75 |  | Difference | 3 | 0.25 | 3 | -11 | 0.25 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2.5 | -0.5 | 0.25 | 2 | -4.06 | 0.25 | 2.5 | -6.5 | 0.25 | -7.75 | -3.8 | 0.25 | -17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.86 | 1.75 | -12.75
14 | 0 | 0 | CANONIC | Planned (in Budget) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | Actual Effort Utilization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | Difference | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
94.5 | 103.25 | 24.5 | MICROBOOST (inc. Upkeep) | Planned (in Budget) | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 162 | 177 | 42
117.905 | 92.325 | 0 |  | Actual Effort Utilization | 9 | 0 |  | 16 | 0 |  | 17.125 | 13.9 |  | 17.5 | 11.8 |  | 13.75 | 26.125 |  | 20.53 | 18.25 |  | 24 | 22.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.905 | 92.325 | 0
-23.405 | 10.925 | 24.5 |  | Difference | 4.5 | 14.75 | 3.5 | -2.5 | 14.75 | 3.5 | -3.625 | 0.85 | 3.5 | -4 | 2.95 | 3.5 | -0.25 | -11.375 | 3.5 | -7.03 | -3.5 | 3.5 | -10.5 | -7.5 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 13.5 | 14.75 | 3.5 | 44.095 | 84.675 | 42
14 | 74.2 | 124.6 | CHEMPASS (inc. Upkeep) | Planned (in Budget) | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 2 | 10.6 | 17.8 | 24 | 127.2 | 213.6
0 | 0 | 0 |  | Actual Effort Utilization | [36 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | Difference | [36 empty] | 0 | 0 | 0
144.2 | 138.25 | 70 | CPB+GR (inc. Upkeep) | Planned (in Budget) | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 20.6 | 19.75 | 10 | 247.2 | 237 | 120
0 | 0 | 0 |  | Actual Effort Utilization | [36 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | Difference | [36 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | AG SEEDS | Planned (in Budget) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1
0 | 0 | 0 |  | Actual Effort Utilization | [36 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | Difference | [36 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | Planned (in Budget) | 78.1 | 45.35 | 35.55 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 78.1 | 45.35 | 35.05 | 77.1 | 45.35 | 36.05 | 936.2 | 544.2 | 422.1
|  |  |  | Actual Effort Utilization | 11.5 | 0.125 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 20.625 | 14.33 | 0 | 22 | 11.8 | 4.5 | 38.81 | 26.25 | 13.75 | 38.46 | 18.25 | 10.25 | 39.8 | 23.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.445 | 94.505 | 48.5
|  |  |  | Difference | 43 | 14.875 | 7.75 | 23.25 | 15 | 7.25 | 33.875 | 0.67 | 7.25 | 32.5 | 3.2 | 2.75 | 15.69 | -11.25 | -6.5 | 16.04 | -3.25 | -3 | 14.7 | -8.75 | -12.75 | 52.5 | 14.75 | 4.75 | 52.5 | 14.75 | 4.75 | 52.5 | 14.75 | 4.75 | 52.5 | 14.75 | 4.75 | 51.5 | 14.75 | 4.75 | 440.555 | 84.245 | 26.5
Real Available